ПРОТОКОЛ ОТЧЕТА СЛУШАТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Группа  № ___  Фамилия слушателя____________________

Примеры:

Структурно-временная таблица

для разработки сетевого графика развертывания командного пункта

(Перечень основных работ)

| № п/п | Узел нач./ кон. | Обоз- нач. ЭР | Наименование ЭР | На какие ЭР опирается | Время выпол-я ЭР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | 1,2 | а1 | Развертывание средств разведки | - | 10 | а1 |
| 2. | 1,3 | а2 | Развертывание средств НСУ | - | 5 | а2 |
| 3. | 1,4 | а3 | Развертывание радио связи | - | 10 | а3 |
| 4. | 1,5 | а4 | Развертывание проводной связи | - | 22 | а4 |
| 5. | 1,6 | а5 | Развертывание средста АСУ | - | 17 | а5 |
| 6. | 2,7 | а6 | Включен и контроль функц. ср-в разв-ки | а1 | 10 | а6 |
| 7. | 4,8 | а7 | Включ-е и конт-ль функц. средств связи | а3 | 5 | а7 |
| 8. | 7,9 | а8 | Ориентирование средств разведки | а6 | 5 | а8 |
| 9. | 5,10 | а9 | Проверка готовности средств связи | а4 , а7 | 5 | а9 |
| 10. | 6,11 | а10 | Включ-е и конт-ль функц. средств АСУ | а5 | 12 | а10 |
| 11. | 9,12 | а11 | Проверка готовности средств разведки | а2 ,а 8 | 5 | а11 |
| 12. | 9,13 | а12 | Согласование средств разведки с НСУ | а2 , а8 | 10 | а12 |
| 13. | 11,14 | а13 | Согласование средств разведки с АСУ | а10 | 5 | а13 |
| 14. | 14,15 | а14 | Доглад Нач-ка связи Н-ку штаба о готовности средств связи и АСУ | а9 , а13 | 2 | а14 |
| 15. | 13,16 | а15 | Проверка готовности средств управл-я | а11 , а12, а13 | 10 | а15 |
| 16. | 16,17 | а16 | Доклад НШ о готов-ти КП Команд. | а14 а15 | 3 | а16 |

Готовность 	КП  к  работе : Ч + Т0  , где  Т0   - заданное время  на  развертывание КП

# Структурно-временная таблица

# для разработки сетевого графика развертывания командного пункта

# (Перечень основных работ)

| № п/п | Узел нач./ кон. | Обоз- нач. ЭР | Наименование ЭР | На какие ЭР опирается | Время выпол-я ЭР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | 1,2 | а1 | Развертывание средств разведки | - | 10 | а1 |
| 2. | 1,3 | а2 | Развертывание средств НСУ | - | 5 | а2 |
| 3. | 1,4 | а3 | Развертывание радио связи | - | 10 | а3 |
| 4. | 1,5 | а4 | Развертывание проводной связи | - | 22 | а4 |
| 5. | 1,6 | а5 | Развертывание средста АСУ | - | 17 | а5 |
| 6. | 2,7 | а6 | Включ-е и конт-ль функц. ср-в разв-ки | а1 | 10 | а6 |
| 7. | 4,8 | а7 | Включ-е и конт-ль функц. средств связи | а3 | 5 | а7 |
| 8. | 7,9 | а8 | Ориентирование средств разведки | а6 | 5 | а8 |
| 9. | 5,10 | а9 | Проверка готовности средств связи | а4 , а7 | 5 | а9 |
| 10. | 6,11 | а10 | Включ-е и конт-ль функц. средств АСУ | а5 | 12 | а10 |
| 11. | 9,12 | а11 | Проверка готовности средств разведки | а2 ,а 8 | 5 | а11 |
| 12. | 9,13 | а12 | Согласование средств разведки с НСУ | а2 , а8 | 10 | а12 |
| 13. | 11,14 | а13 | Согласование средств разведки с АСУ | а10 | 5 | а13 |
| 14. | 14,15 | а14 | Доглад Нач-ка связи Н-ку штаба о готовности средств связи и АСУ | а9 , а13 | 2 | а14 |
| 15. | 13,16 | а15 | Проверка готовности средств управл-я | а11 , а12, а13 | 10 | а15 |
| 16. | 16,17 | а16 | Доклад НШ о готов-ти КП Команд. | а14 а15 | 3 | а16 |

Готовность 	КП  к  работе : Ч + Т0  , где  Т0   - заданное время  на  развертывание КП

Доцент Ситнік О.Г.